## Gantt Chart
Sprint | Number | Task | Task owner | Start Date | End Date | Days to Complete | Days Completed | Days Remaining
1 | 1.0.0 | Create templates | AH | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 1.1.0 | Business case document | AH | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 1.2.0 | Project iniciation document | AH | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 1.3.0 | WBS document | AH | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 1.4.0 | Charter document | AH | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 1.5.0 | Sprint Breakdown Chart | AH | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 1.6.0 | RACI matrix | AH | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 1.7.0 | Keyword Dictionary | AH | 2021-07-07 | 2021-07-30 | 23 | 23 | 0
2 | 2.0.0 | Create examples |  | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 2.1.0 | Business case document | JC & AH | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 2.2.0 | Project iniciation document | JC & AH | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 2.3.0 | WBS document | HC | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 2.4.0 | Charter document | AH | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 2.5.0 | Sprint Burndown Chart | AH & HC | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
| 2.6.0 | RACI matrix | AH & HC | 2021-07-07 | 2021-07-09 | 2 | 2 | 0
3 | 3.0.0 | Create Powerpoints | HC & AH | 2021-07-07 | 2021-07-30 | 23 | 23 | 0
| 3.1.0 | Powerpoint templartes | AH | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 1 | 1 | 0
| 3.2.0 | Welcome Powerpoint | HC & AH | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
3 | 3.2.1 | Watch example videos | HC | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
| 3.2.2 | Fill out template powerpoint | HC | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
| 3.3.0 | Overview Powerpoint |  | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
3 | 3.3.1 | Watch example videos | HC | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
| 3.3.2 | Fill out template powerpoint | HC | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
| 3.4.0 | Project Execution Frameworks Powerpoint | AH | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
3 | 3.4.1 | Watch example videos | AH | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
| 3.4.2 | Fill out template powerpoint | AH | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
| 3.5.0 | Managing a Project from A-Z Powerpoint | JC, TF, & HC | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
3 | 3.5.1 | Watch example videos | TF | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
| 3.5.2 | Fill out template powerpoint | TF | 2021-07-09 | 2021-07-16 | 7 | 7 | 0
| 3.6.0 | Common Project Roles Powerpoint | HC | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
3 | 3.6.1 | Watch example videos | HC | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
| 3.6.2 | Fill out template powerpoint | HC | 2021-07-09 | 2021-07-19 | 10 | 10 | 0
4 | 4.0.0 | Create Videos | HC | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.1.0 | Welcome Video |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.1.1 | Record video |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.1.2 | Edit video | HC | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.2.0 | Overview Powerpoint |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.2.1 | Record video |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.2.2 | Edit video | HC | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.3.0 | Project Execution Frameworks Powerpoint |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.3.1 | Record video |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.3.2 | Edit video | HC | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.4.0 | Managing a Project from A-Z Powerpoint |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.4.1 | Record video |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.4.2 | Edit video | HC | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.5.0 | Common Project Roles Powerpoint |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.5.1 | Record video |  | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
| 4.5.2 | Edit video | HC | 2021-07-16 | 2021-07-30 | 14 | 14 | 0
Formulas:
Days Completed = IF(TODAY()-[Start Date]>[Days to Complete],[Days to Complete],IF(TODAY()-[Start Date]<0,0,TODAY()-[Start Date]))

## Key
Color | Meaning
Green | Task completed
Red | Past Due